Sprint 1 — Formulación y planificación

21 de julio – 25 de agosto (5 semanas)
Objetivo del sprint: delimitar el problema, definir la pregunta analítica, entregar el documento de formulación (Entregable 1) e iniciar la auditoría de las fuentes de datos.

| Semana | Fechas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21–27 jul | Kick-off: revisión del banco de retos, selección del reto, Canvas de Proyecto (1 pág.) | Ivanna / Néstor |
| 2 | 28 jul–3 ago | Investigación de contexto, revisión de literatura, Bitácora de Error #1. | Ivanna / Néstor |
| 3 | 4–10 ago | Exploración y evaluación de fuentes de datos (mín. 2), diccionario de datos preliminar | Néstor |
| 4 | 11–17 ago | Arquitectura analítica, justificación del enfoque de modelado, cronograma, reflexión ética | Ivanna |
| — | 18 ago | Redacción final, peer review y entrega del Entregable 1 | Ivanna / Néstor |
| 5 | 19–25 ago | Auditoría de calidad de las fuentes (completitud, consistencia, trazabilidad), comienzo de la Unidad 2 | Néstor / Ivanna |

Entregable del sprint: Documento de Formulación y Plan de Trabajo (Entregable 1).

Sprint 2 — Preparación, análisis y modelado

26 de agosto – 16 de septiembre (3 semanas)
Objetivo del sprint: dejar los datos limpios y trazables, ejecutar el análisis exploratorio, entrenar y validar el modelo de devoluciones, y entregar el documento final (Entregable 2).

Opción A — Cronograma extendido (semanas 5–14, hasta finales de octubre)

| Semana | Fechas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 19–25 ago | Auditoría de calidad de las fuentes (completitud, consistencia, trazabilidad) y cierre formal del Entregable 1 | Néstor / Ivanna |
| 6 | 26 ago–1 sep | Limpieza e integración de datos (nulos, duplicados, normalización), control de versiones en Git, Bitácora de Error #2 — cierre Unidad 2 | Néstor / Ivanna |
| 7 | 2–8 sep | Taller de análisis exploratorio (EDA): estadísticos descriptivos y mínimo 6 visualizaciones comentadas | Ivanna / Néstor |
| 8 | 9–15 sep | EDA integrado (8 visualizaciones), preparación de variables (feature engineering) para el modelo de clasificación | Ivanna |
| 9 | 16–22 sep | Consolidación de la caracterización de patrones de compra por categoría, canal, dispositivo y ciudad (Objetivo 1) — entrega antes del 22 de septiembre | Néstor / Ivanna |
| 10 | 23–29 sep | Análisis de la relación entre tiempo de entrega, devolución y calificación del cliente, con prueba de significancia p < 0.05 (Objetivo 3) — entrega antes del 29 de septiembre | Ivanna |
| 11 | 30 sep–6 oct | Entrenamiento inicial del modelo de clasificación de devoluciones (selección de algoritmo, balanceo de clases) | Néstor |
| 12 | 7–13 oct | Validación y ajuste del modelo (métricas AUC-ROC, matriz de confusión, optimización de hiperparámetros) | Néstor / Ivanna |
| 13 | 14–20 oct | Consolidación del modelo de clasificación con AUC-ROC > 0.75 (Objetivo 2) — entrega antes del 20 de octubre | Néstor / Ivanna |
| 14 | 21–27 oct | Construcción de dashboards de visualización, redacción final, revisión de pares (peer review) y entrega del Entregable 2 (cierre del proyecto) | Ivanna / Néstor |

Entregable si se extiende el sprint: caracterización de patrones de compra, análisis de relación tiempo de entrega–devolución–calificación, modelo predictivo de devoluciones validado (AUC-ROC > 0.75) y Entregable 2 (documento final) con dashboards de visualización.

Opción B — Cronograma corto (semanas 6–8, hasta el 16 de septiembre, versión original)

| Semana | Fechas | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 26 ago–1 sep | Limpieza e integración (nulos, duplicados, normalización), control de versiones en Git, Bitácora de Error #2 — cierre Unidad 2 | Néstor / Ivanna |
| 7 | 2–8 sep | Taller de EDA: estadísticos descriptivos, mínimo 6 visualizaciones comentadas | Ivanna / Néstor |
| 8 | 9–13 sep | EDA integrado (8 visualizaciones), entrenamiento y validación del modelo de clasificación (AUC-ROC, significancia), refinamiento de hipótesis | Ivanna |
| — | 14–16 sep | Consolidación, redacción, peer review y entrega del Entregable 2 (cierre del proyecto) | Ivanna / Néstor |

Entregable del sprint: EDA completo + modelo predictivo de devoluciones + documento final (Entregable 2).